山东省农机装备研发创新计划项目

鉴定验收办法

第一章   总  则

第一条 为规范和加强山东省农机装备研发创新计划项目（以下简称“项目”）的鉴定验收管理工作，特制定本办法。

第二条 凡经批准列入山东省农机装备研发创新计划组织实施的项目，在项目合同书到期，且计划目标、任务完成后，均须按本办法进行鉴定验收。

第三条 项目鉴定验收工作必须坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评价机制，做到公平、公正、公开，保证鉴定验收工作的严肃性和科学性。

第二章  鉴定验收组织

第四条 项目鉴定验收工作由省农机局和省财政厅组织实施。

第五条 项目鉴定验收主要采取专家会议形式，包括现场质询与资料审查等内容，必要时采取实地鉴定验收。鉴定验收组织部门聘请农机、农艺、财务等相关行业方面的专家组成，专家人数不少于5人。项目承担单位、参加单位及其他与项目承担单位有利益关系的人员，不能作为鉴定验收专家参加鉴定验收工作。

第六条 项目鉴定验收工作应在项目任务书到期后的半年内完成，项目承担单位因客观原因不能按期进行鉴定验收的，应提出延期鉴定验收申请，报省农机局批准。

第七条 项目在实施过程中，受市场及技术等原因的影响进行调整的，按省农机局批准调整后确定的目标、任务和完成时间进行鉴定验收。

第三章   鉴定验收申请与实施

第八条 项目完成后，承担单位编制鉴定验收材料，填写《山东省农机装备研发创新计划项目鉴定验收申请表》（附件1），向省农机局提出鉴定验收申请，省农机局对鉴定验收材料审核同意后给予批复。

第九条 项目鉴定验收材料：

（一）项目鉴定验收申请表；

（二）项目立项批文或备案审批件及项目任务（合同）书；

（三）项目工作总结报告；

（四）项目技术总结报告；

（五）项目经济效益分析报告（含效益证明材料）；

（六）项目技术文件，包括省级专业检测机构出具（按照项目合同书及相关行业技术标准要求检测）的产品检测报告、国内外同类技术背景材料及对比分析报告（或查新机构出具的查新报告）、测试分析报告及主要实验测试记录报告、验证示范报告、必备的技术图样、正式发表的技术论文、国家专利证书或专利申请初步审查合格通知书等；

（七）用户试用、推广应用情况报告（含相关应用者证明材料）；

（八）研究(制)经费决算报告（含第三方审计报告）；

（九）主要参加研究人员名单(按贡献大小排列) ；

（十）其他相关佐证材料及照片（含研发产品前、后、侧照片）、视频材料等。

第十条 申请鉴定验收项目存在下列情况之一的，其鉴定验收申请不予批复：

（一）提供的鉴定验收材料不全、数据不真实的；

（二）完成合同任务不到85%，或关键创新指标未完成的；

（三）擅自修改合同考核目标、内容、技术路线的；

（四）研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（五）项目存在经费挪用、违规使用等重大问题的；

（六）超过合同规定执行年限半年以上且事先未经批准的。

第十一条 项目鉴定验收以批准的项目合同书约定的内容、考核目标为基本依据。鉴定验收专家应从以下几个方面对项目进行评价：

（一）技术资料是否齐全完整、符合规定；

（二）是否完成计划任务书或合同中的内容和指标；

（三）项目经费使用情况是否合理，符合规定；

（四）应用价值、推广条件和经济社会效益前景估价；

（五）项目科技创新成果水平评价

（六）存在的问题和改进建议。

第十二条 项目通过鉴定验收后，项目承担单位按要求填报《山东省农机装备研发创新计划项目鉴定验收证书》（附件2），报省农机局审核，同时填报《山东省农机装备研发创新计划项目成果登记表》（附件3），并报送研发产品电子版照片及相关研发、应用视频资料（刻录光盘）。

第五章  鉴定验收管理

第十三条 项目产生科技成果后，涉及保密、成果登记、技术转让、申报奖励等事项，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、技术合同登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第十四条 项目鉴定验收情况作为项目承担单位和项目负责人信用评价的主要依据，鉴定验收报告将作为项目承担单位今后申报财政补助项目的重要因素。省农机局、省财政厅将对到期项目鉴定验收率不合格的承担单位提出警告，限期完成，并暂停其推荐申报项目资格，直至其完成鉴定验收。

第十五条 项目承担单位、项目负责人应对鉴定验收材料及相关技术文件的真实性负责，鉴定验收专家组对项目鉴定验收报告和结论的准确性和完整性负责。对鉴定验收工作中出现弄虚作假、渎职等行为的，一经查实，省农机局、省财政厅将连续2年不受理该项目承担单位及项目负责人的项目申报，相关鉴定验收专家的行为将记入山东省农机装备研发创新计划评审专家数据库。

第十六条 参加项目鉴定验收的有关人员，应维护被鉴定验收项目的知识产权并保守其技术秘密，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》处理。

- 附则

第十七条 本办法由省农机局负责解释，自发布之日起施行。